## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Benjamin Castillo |  |  |  |  | Asignado a |  | Ramon Santos
Área/Entidad |  | Gerente de TI FarmaciaSimple SPA |  |  |  |  | Cargo |  | Gerente de Pinguinitos&Developers
Teléfono |  | 988775566 |  |  |  |  | Correo electrónico |  | tupinguinitobien@hotmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
Durante Jornadas de las etapas de QA y Validación se realizarán los pertinentes cambios por lo que se desconectarán los sistemas de la base de datos | [7 empty] | 8:30 | 14:30 | SI |  | NO | x
Durante cada iteración al proyecto y avance se realizarán actualizaciones a los repositorios del proyecto y su modulo respectivo, por lo que se desconectarán los sistemas de la base de datos durante las actualizaciones | [7 empty] | 13:30 | 14:30 | SI | X | NO
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[8 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Durante cada iteración al proyecto y avance se realizarán actualizaciones a los repositorios del proyecto y su modulo respectivo | [7 empty] | 13:30 | 14:30 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [7 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Se cambia la dirección IP del servidor de base de datos de 192.168.1.100 a 192.168.1.101 | [7 empty] | X
Se elimina el servidor web antiguo (CI: SERV_WEB_01) | [9 empty] | X
Se agrega un nuevo switch de red al datacenter (CI: SWITCH_DC_03) | [11 empty] | X
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Secure&DepartureDB's |  |  | CAM-2023-002 |  |  | mar 14-03-23 |  |  | Servidor Web (WEB-SRV-01), Base de Datos de Clientes (DB_CLIENTES)
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
mar 14-03-23 |  |  |  | 13:30 |  |  | 5 horas |  |  | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | X | Aplicación |  | Servidor Web
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Necesidad de mejorar el rendimiento del sitio web debido al aumento del tráfico.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Mejorará la experiencia del usuario y aumentará las ventas.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Implementación | Realizar copia de seguridad de la base de datos |  |  |  |  | 13:00 |  | 2023-03-14 |  | Gloria Vera / Líder de equipo de Base de datos |  | 988776655
| Detener servicios del servidor web |  |  |  |  | 16:00 |  | 2023-03-15 |  | Mumble Martines / Lider de equipo de Desarrollador Web |  | 97766885
PLAN DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas unitarias |  |  |  |  | 13:00 |  | 2023-03-17 |  | Pablo Ignacio Nicolas Garcia Uribe / Lider de equipo de Control de calidad |  | 978055674
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Restaurar copia de seguridad de la base de datos |  |  |  |  | 16:00 |  | 2023-03-18 |  | Gloria Vera / Líder de equipo de Base de datos |  | 988776655
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Fallo en el servidor durante la implementación |  |  | Realizar una copia de seguridad completa del sistema antes de iniciar el cambio |  |  |  |  | Gloria Vera / Líder de equipo de Base de datos |  |  | 988776655
Pérdida de conectividad a la red |  |  | Contar con un enlace de respaldo a internet |  |  |  |  | Mumble Martines / Lider de equipo de Desarrollador Web |  |  | 977668854
Retraso en la entrega de un componente crítico |  |  | Tener un proveedor alternativo listo para suministrar el componente |  |  |  |  | Pamela Ignacia Navarro Guerrero Almonacid / Líder de equipo de Base de datos |  |  | 988776655
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE | [5 empty] | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Documento actualizado de procedimientos | [5 empty] | El documento debe incluir todos los pasos actualizados para el nuevo proceso, con un formato claro y conciso
Sistema modificado con la nueva funcionalidad | [5 empty] | El sistema debe ejecutar la nueva funcionalidad sin errores y cumplir con todos los requisitos funcionales y no funcionales especificados
Configuración actualizada del servidor | [5 empty] | La configuración del servidor debe reflejar los cambios realizados y debe ser compatible con los otros sistemas del entorno
9. ANEXOS
- Plantilla de presupuesto - Plantilla de requerimientos
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamin Castillo |  |  |  | Gerente de TI FarmaciaSimple SPA |  |  | 2023-03-19 13:00 |  | Aprobado |  |  | benjamincastillo@farmaciasimplespa.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | X | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. |  | Document.
# Incidente
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | X | CAB | X | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamin Castillo |  |  |  | Gerente de TI FarmaciaSimple SPA |  |  | 2023-03-19 13:00 |  | Aprobado |  |  | benjamincastillo@farmaciasimplespa.cl
Mariela García |  |  |  | Gerente General FarmaciaSimple SPA |  |  | 2023-03-19 13:00 |  | Aprobado |  |  | MarielaGarcía@farmaciasimplespa.cl
Carlos Matus |  |  |  | Gerente Comercial FarmaciaSimple SPA |  |  | 2023-03-19 13:00 |  | Aprobado |  |  | carlosmatus@farmaciasimplespa.cl
Benjamin Castillo |  |  |  | Jefe de Comunicaciones FarmaciaSimple SPA |  |  | 2023-03-19 13:00 |  | Aprobado |  |  | benjamincastillo@farmaciasimplespa.cl
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES
NO