## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
ACP-001 | RT22-25/LA01 | Renovación Tecnológica 2022-2025 | Levantamiento de Requerimientos Técnicos | 2022-07-01 | Amenaza | Mejora en Acta de constitución | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales. | Se retrasó la entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Desarrollar con más detalles las entradas del Acta | Mejorar la redacción en secciones de amplio significado, para evitar la ambigüedad.
MDR-001 | RT22-25/LA02 | Renovación Tecnológica 2022-2026 | Levantamiento de Requerimientos Técnicos | 2022-07-08 | Oportunidad | Matriz de responzables | La matriz de responsables se encuentra perfectamente desarrollada | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Describir con gran detalle el impacto de los responsables en el proyecto
MDI-001 | RT22-25/LA03 | Renovación Tecnológica 2022-2027 | Levantamiento de Requerimientos Técnicos | 2022-07-16 | Oportunidad | Matriz de interesados | La matriz de interesados se encuentra perfectamente desarrollada | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Describir con gran detalle el impacto de los interesados en el proyecto
RDI-001 | RT22-25/LA04 | Renovación Tecnológica 2022-2028 | Levantamiento de Requerimientos Técnicos | 2022-07-24 | Oportunidad | Registro de interesados | El registro de interesados se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Contabilizar a todos los interesados posibles para tener una mejor vision del alcance del proyecto
RFNF-002 | RT22-25/LA05 | Renovación Tecnológica 2022-2029 | Levantamiento de Requerimientos Técnicos | 2022-07-25 | Oportunidad | Registro de Requerimientos | El registro de Requerimientos se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Contabilizar a todos los Requerimientos posibles y categorizarlos para tener una mejor vision del alcance del proyecto
DDP-003 | RT22-25/LA06 | Renovación Tecnológica 2022-2030 | Etapa de planificación | 2022-07-30 | Oportunidad | Dirección de Proyecto | La Dirección de Proyecto se encuentra perfectamente desarrollada | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Ordenar de manera cauteloza la información en los documentos o entregables que requieran mayor cuidado
CRO-003 | RT22-25/LA07 | Renovación Tecnológica 2022-2031 | Etapa de planificación | 2022-07-31 | Oportunidad | Cronograma | El Cronograma se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Ordenar con cuidado y mucha atención las fechas del desarrollo de todos los modulos, para acutar frente a eventualidades o retrasos.
EDT-003 | RT22-25/LA08 | Renovación Tecnológica 2022-2032 | Etapa de planificación | 2022-08-07 | Oportunidad | EDT | El EDT se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Ordenar con cuidado los modulos correspondientes al proyecto y lo que este incluye.
PDP-002 | RT22-25/LA09 | Renovación Tecnológica 2022-2033 | Etapa de planificación | 2022-08-16 | Oportunidad | Presupuesto del Proyecto | El Presupuesto del Proyecto se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Calcular y administrar de manera correcta el presupuesto asignado en el proyecto, manteniendo un alcance realista, la calidad y la contingencia.
PDC-001 | RT22-25/LA10 | Renovación Tecnológica 2022-2034 | Etapa de planificación | 2022-08-18 | Amenaza | Mejora Plan de Comunicaciones | Ciertos escenarios del plan de comunicaciones no fueron descritos en detalle. Se requeria una mejora en la redacción del plan efectuado. | Se retrasó la entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Desarrollar con más detalles las entradas del Plan | La comunicación dentro del proyecto es de suma importancia, por lo que se mejorará en el futuro la redacción del plan de comunicación para asegurar la calidad del proyecto y el actuar frente a las eventualidades.
PDA-002 | RT22-25/LA11 | Renovación Tecnológica 2022-2035 | Etapa de planificación | 2022-08-24 | Oportunidad | Matriz de Adquisiciones | La matriz de Adquisiciones se encuentra perfectamente desarrollada | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Calcular y administrar de manera correcta el presupuesto asignado en el proyecto, manteniendo un alcance realista, la calidad de las adquisiciones realizadas para el proyecto.
CDC-005 | RT22-25/LA12 | Renovación Tecnológica 2022-2036 | Etapa final del proyecto | 2026-06-01 | Oportunidad | Control de costos | El Control de costos se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Realizar constantemente un control de los costos del proyecto para asegurar que el proyecto se encuentre dentro del presupuesto asignado y establecido con anterioridad.
ADC-002 | RT22-25/LA13 | Renovación Tecnológica 2022-2037 | Cierre del proyecto | 2027-06-05 | Oportunidad | Acta de Cierre | El Acta de Cierre se encuentra perfectamente desarrollado | Se utilizará la plantilla desarrollada como ejemplo en futuros proyectos. | N/A | Redactar detalladamente el acta de cierre permite al cliente tener en gran consideración todos los procesos realizados y los entregables, estableciendo completamente lo alcanzado y entregado, y asegurando que el cliente se informe de ello y lo autorice como terminado y entregado.